## Gantt Timeline Grid
Task | Start | Finish | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10
Discovery and planning | 2026-08-03 | 2026-08-14 | X | X
Wireframes | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  | X | X
Visual design system | 2026-08-19 | 2026-09-01 |  |  | X | X | X
Page template designs | 2026-08-26 | 2026-09-08 |  |  |  | X | X | X
Design sign-off | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [5 empty] | X
CMS setup and configuration | 2026-08-26 | 2026-09-04 |  |  |  | X | X
Front-end build | 2026-09-09 | 2026-09-22 | [5 empty] | X | X | X
Content migration | 2026-09-11 | 2026-09-23 | [5 empty] | X | X | X
Integrations and forms | 2026-09-15 | 2026-09-22 | [6 empty] | X | X
QA and fixes | 2026-09-23 | 2026-10-01 | [7 empty] | X | X
Stakeholder UAT | 2026-09-29 | 2026-10-02 | [8 empty] | X
Launch and post-launch checks | 2026-10-05 | 2026-10-09 | [9 empty] | X